**ส่วนที่ ๔**

**ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**(ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)**

**และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา**

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชุมพล ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลชุมพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1) **คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ** **โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑ – ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล** ดังนี้

**การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑**

**(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)**

แบบที่ ๑...

**แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คำชี้แจง : แบบที่ ๑** เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

**ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** ......**เทศบาลตำบลชุมพล**.................................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มีการดำเนินการ** | **ไม่มีการดำเนินการ** |
| **๑ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล** | | |
| ๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | ✓ |  |
| ๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | ✓ |  |
| ๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | ✓ |  |
| ๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | ✓ |  |
| ๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | ✓ |  |
| ๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| **๒ การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล** | | |
| ๒.๑ มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของเทศบาลมาจัดทำฐานข้อมูล | ✓ |  |
| ๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | ✓ |  |
| ๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาเทศบาล | ✓ |  |
| ๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | ✓ |  |
| ๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | ✓ |  |
| ๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | ✓ |  |
| ๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล | ✓ |  |
| ๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | ✓ |  |
| ๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |  |
| ๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |  |
| ๒.๑๒ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | ✓ |  |
| ๒.๑๓ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | ✓ |  |

แบบที่ ๒...

**แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา**

**คำชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง** โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม ๒๕60 – กันยายน 2561

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลชุมพล

๒. รายงานผลการดำเนินงานระยะ 12 เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕60 – กันยายน ๒๕๖1)

**ส่วนที่ ๒ ผลการติดตามผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา**

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปีที่ 1 (2561)** | | **ปีที่ 2 (2562)** | | **ปีที่ 3 (2563)** | | **ปีที่ 3 (2563)** | | **รวม** | |
| **จำนวนโครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** |
| 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 47 | 129,720,500 | 54 | 91,924,000 | 72 | 100,490,750 | 77 | 102,913,800 | **250** | **425,049,050** |
| 2.การพัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | **118** | **30,610,800** | **97** | **27,133,800** | **96** | **26,133,800** | **97** | **29,313,800** | **408** | **113,192,200** |
| 3.การพัฒนาเศรษฐกิจ  เพื่อสร้างรายได้และขยายโอกาสด้านเกษตรการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว | **16** | **650,000** | **16** | **586,500** | **16** | **2,986,500** | **14** | **566,500** | **62** | **4,789,500** |
| 4.การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | **19** | **1,450,000** | **17** | **1,415,000** | **16** | **1,385,000** | **17** | **1,405,000** | **69** | **5,655,000** |
| 5.การบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ | **29** | **6,995,700** | **27** | **3,312,600** | **21** | **2,653,800** | **21** | **5,653,800** | **98** | **18,615,900** |
| **รวม** | **229** | **169,427,000** | **211** | **124,371,900** | **221** | **133,469,850** | **226** | **139,852,900** | **887** | **567,301,650** |

5. จำนวนโครงการ.....

4. จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปีที่ 1 (2561)** | | **ปีที่ 2 (2562)** | | **ปีที่ 3 (2563)** | | **ปีที่ 4 (2564)** | | **รวม** | |
| **จำนวนโครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** |
| 1.ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น | 47 | 129,720,500 | 54 | 91,924,000 | 72 | 100,490,750 | 77 | 102,913,800 | **250** | **425,049,050** |
| 2. การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบครบวงจร | 16 | 650000 | 16 | 586500 | 16 | 2986500 | 14 | 566500 | 62 | 4789500 |
| 3. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | **118** | **30,610,800** | **97** | **27,133,800** | **96** | **26,133,800** | **97** | **29,313,800** | **408** | **113,192,200** |
| 4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน | **19** | **1,450,000** | **17** | **1,415,000** | **16** | **1,385,000** | **17** | **1,405,000** | **69** | **5,655,000** |
| 5. เสริมสร้างความมั่นคงและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | **29** | **6,995,700** | **27** | **3,312,600** | **21** | **2,653,800** | **21** | **5,653,800** | **98** | **18,615,900** |
| **รวม** | **229** | **169,427,000** | **211** | **124,371,900** | **221** | **133,469,850** | **226** | **139,852,900** | **887** | **567,301,650** |

**5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2561**

**ผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่เสร็จ | | จำนวนโครงการ  ที่ดำเนินการบางส่วน | | จำนวนโครงการ  ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | | จำนวนโครงการ  ที่มีการยกเลิก | | จำนวนโครงการ  ที่มีการเพิ่มเติม | | จำนวนโครงการทั้งหมด | |
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 1 | 2.13 | **-** | - | 46 | 97.88 | **-** | **-** | - | - | **47** | **100** |
| 2.การพัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 22 | 18.65 | 1 | 0.85 | 95 | 80.51 | **-** | **-** | 10 | 8.48 | **118** | **100** |
| 3.การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้และขยายโอกาสด้านเกษตรการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว | 2 | 12.50 | **-** | **-** | 14 | 87.50 | **-** | **-** | **-** | **-** | **16** | **100** |
| 4.การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 10.53 | **-** | **-** | 17 | 89.48 | **-** | **-** | 2 | 10.53 | **19** | **100** |
| 5.การบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ | 2 | 6.90 | **-** | **-** | 27 | 93.11 | **-** | **-** | **-** | **-** | **29** | **100** |
| **รวม** | **21** | **9.17** | **1** | **8.44** | **199** | **86.90** | **-** | **-** | **12** | **5.24** | **229** | **100** |

6. การเบิกจ่าย.....

6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561 (เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | งบปกติของเทศบาล | | เงินสะสม | | รวม | |
| จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.การพัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 9,018,195 | 95.55 | **-** | **-** | 9,018,195 | 95.55 |
| 3.การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้และขยายโอกาสด้านเกษตรการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว | 40,000 | 0.43 | **-** | **-** | 40,000 | 0.43 |
| 4.การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 336,836 | 3.59 | **-** | **-** | 336,836 | 3.59 |
| 5.การบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **รวม** | **9,395,031** | **100** | **-** | **-** | **9,395,031** | **100** |

**ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2561

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป |
| 1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโคกสูง ตำบลชุมพล | ✓ | - | - | 5,201,000 | 2,990,000 |
| **รวม** | **-** | **-** | **-** | **5,201,000** | **4,700,478** |

**ส่วนที่ 5 .....**

**ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

* งบประมาณที่ได้ในการดำเนินงานแต่ละโครงการมีจำนวนจำกัด
* บางกิจกรรมประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจดังนั้นจึงอาจยังไม่ได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนอย่างจริงจัง
* เนื่องจากเทศบาลตำบลชุมพลมีพื้นที่รับผิดชอบกว้าง จำนวนบุคลากรด้านช่างยังมีไม่เพียงพอ สำหรับการสำรวจและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและให้บริการประชาชนอาจยังล่าช้าอยู่บ้าง