**ส่วนที่ ๔**

**ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**(ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)**

**และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา**

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชุมพล ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) **คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ** **โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑ – ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล** ดังนี้

**การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑**

**(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)**

แบบที่ ๑...

**แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คำชี้แจง : แบบที่ ๑** เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

**ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** ......**เทศบาลตำบลชุมพล**.................................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มีการดำเนินการ** | **ไม่มีการดำเนินการ** |
| **๑ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล** | | |
| ๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | ✓ |  |
| ๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | ✓ |  |
| ๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | ✓ |  |
| ๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | ✓ |  |
| ๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | ✓ |  |
| ๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| **๒ การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล** | | |
| ๒.๑ มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของเทศบาลมาจัดทำฐานข้อมูล | ✓ |  |
| ๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | ✓ |  |
| ๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาเทศบาล | ✓ |  |
| ๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | ✓ |  |
| ๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | ✓ |  |
| ๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | ✓ |  |
| ๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล | ✓ |  |
| ๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | ✓ |  |
| ๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |  |
| ๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |  |
| ๒.๑๒ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | ✓ |  |
| ๒.๑๓ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | ✓ |  |

แบบที่ ๒...

**แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา**

**คำชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง** โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลชุมพล

๒. รายงานผลการดำเนินงานระยะ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐)

**ส่วนที่ ๒ ผลการติดตามผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา**

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปีที่ 1 (2560)** | | **ปีที่ 2 (2561)** | | **ปีที่ 3 (2562)** | | **รวม** | |
| **จำนวนโครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** |
| 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | **125** | **158,200,950** | **72** | **84,445,150** | **51** | **69,217,000** | **248** | **311,863,100** |
| 2.การพัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | **111** | **98,450,400** | **79** | **102,397,400** | **78** | **105,092,400** | **267** | **305,940,200** |
| 3.การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้และขยายโอกาสด้านเกษตรการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว | **12** | **5,295,000** | **7** | **2,475,000** | **6** | **2,455,000** | **268** | **10,225,000** |
| 4.การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | **14** | **3,020,000** | **11** | **2,860,000** | **12** | **2,880,000** | **37** | **8,760,000** |
| 5.การบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ | **29** | **6,141,500** | **23** | **5,485,000** | **22** | **5,085,000** | **74** | **16,711,500** |
| **รวม** | **291** | **271,107,850** | **192** | **197,662,550** | **169** | **184,729,400** | **652** | **653,499,800** |

4. จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปีที่ 1 (2560)** | | **ปีที่ 2 (2561)** | | **ปีที่ 3 (2562)** | | **รวม** | |
| **จำนวนโครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** |
| 1.ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น | 125 | 158,200,950 | 72 | 84,445,150 | 51 | 69,217,000 | **248** | **311,863,100** |
| 2. การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบครบวงจร | 2 | 550,000 | - | - | - | - | **2** | **550,000** |
| 3. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | 121 | 103,195,400 | 86 | 104,872,400 | 84 | 107,547,400 | **291** | **315,615,200** |
| 4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน | 14 | 3,020,000 | 11 | 2,860,000 | 12 | 2,880,000 | **37** | **8,760,000** |
| 5. เสริมสร้างความมั่นคงและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 29 | 6,141,500 | 23 | 5,485,000 | 22 | 5,085,000 | **74** | **16,711,500** |
| **รวม** | **291** | **271,107,850** | **192** | **197,662,550** | **169** | **184,729,400** | **652** | **653,499,800** |

**5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2560**

**ผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่เสร็จ | | จำนวนโครงการ  ที่ดำเนินการบางส่วน | | จำนวนโครงการ  ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | | จำนวนโครงการ  ที่มีการยกเลิก | | จำนวนโครงการ  ที่มีการเพิ่มเติม | | จำนวนโครงการทั้งหมด | |
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 2 | 1.60 | **-** | - | 123 | 9.84 | **-** | **-** | 4 | 3.20 | **125** | **100** |
| 2.การพัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 12 | 1.08 | 7 | 6.31 | 92 | 82.88 | **-** | **-** | 2 | 1.80 | **111** | **100** |
| 3.การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้และขยายโอกาสด้านเกษตรการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว | 2 | 16.67 | **-** | **-** | 10 | 83.33 | **-** | **-** | **-** | **-** | **12** | **100** |
| 4.การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 14.29 | **-** | **-** | 12 | 85.71 | **-** | **-** | **-** | **-** | **14** | **100** |
| 5.การบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ | 3 | 10.34 | 2 | 6.91 | 24 | 82.76 | **-** | **-** | **-** | **-** | **29** | **100** |
| **รวม** | **21** | **7.22** | **9** | **3.09** | **261** | **89.69** | **-** | **-** | **6** | **2.06** | **291** | **100** |

6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 (เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | งบปกติของเทศบาล | | เงินสะสม | | รวม | |
| จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.การพัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 9,675,811.40 | 83.01 | **-** | **-** | **9,675,811.40** | **83.01** |
| 3.การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้และขยายโอกาสด้านเกษตรการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว | 31,551 | 0.27 | **-** | **-** | **31,551** | **0.27** |
| 4.การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 453,421 | 3.89 | **-** | **-** | **453,421** | **3.89** |
| 5.การบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ | 1,495,911 | 12.83 | **-** | **-** | **1,495,911** | **12.83** |
| **รวม** | **11,656,694.40** | **100** | **-** | **-** | **11,656,694.40** | **100** |

**ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2560

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป |
| 1.ซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติก  คอนกรีต ถนนสายควนใหม่-ห้วยไทร  ม.2, 13 | ✓ | - | - | 9,628,000 | 2,350,036.50 |
| 2.ซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติก  คอนกรีต ถนนสายควนใหม่-ห้วยไทร  ม.9, 13 | ✓ | - | - | 9,606,000 | 2,350,441.50 |
| **รวม** | **-** | **-** | **-** | **19,234,000** | **4,700,478** |

**ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

* งบประมาณที่ได้ในการดำเนินงานแต่ละโครงการมีจำนวนจำกัด
* บางกิจกรรมประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจดังนั้นจึงอาจยังไม่ได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนอย่างจริงจัง
* เนื่องจากเทศบาลตำบลชุมพลมีพื้นที่รับผิดชอบกว้าง จำนวนบุคลากรด้านช่างยังมีไม่เพียงพอ สำหรับการสำรวจและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและให้บริการประชาชนอาจยังล่าช้าอยู่บ้าง

แบบที่ ๓/๑